## 合計
状態 | 件数
新規 | 6
回答済 | 0
完了 | 6
合計 | 12

## QA
No | 状態 | 優先度 | 机能名 | 提出者 | 问题内容 | 提出日 | 回答者 | 回答内容 | 回答日 | 更新日 | 備考 | 非表示 | 区分 | 対応状態
1 | 新規 | 高 | 客户通讯录画面 | 周淼 | 检索条件中的区域和行业，是否要弹出POPUP画面让用户选择？ 如果是，子画面的初始值如何取得？（从哪个表怎么取得） 参照No1附件Sheet | 2015-10-10 | 胡艳兵 | 1.区域和行业需要通过画面来让用户选择;2.初始值我这边会提供接口来获取 | 2015-10-10 |  | 行业只有两级、区域有多级 行业： 7.1 根据条件查询数据字典接口（type=1） 区域： API对应中
2 | 新規 | 高 | 客户通讯录画面 | 周淼 | 5.3客户搜索接口 CustomerServlet 目前不能按照区域进行检索，是否要修改接口？ 参照No1附件Sheet | 2015-10-10 | 胡艳兵 | 我这边在接口上会做相应的调整 | 2015-10-10 |  | API对应完毕
3 | 完了 | 高 | 13.1 创建流程接口 | 周淼 | 附件存储路径参数文档中设计为可以为空，实际上不能为空，若为空则报错。 （attachPath String V1000 流程附件存储路径 N 多个附件以逗号分隔） 因为画面设计也可以为空 | 2015-10-10 | 胡艳兵 | 附件可以为空，我这边在接口上会做相应的调整 | 2015-10-10
4 | 完了 | 高 | 工作审批-报销-报销详细 | 周淼 | 1.审批明细画面上的“用款日期”项目，接口没有定义。 2.13.5 查看流程详情接口，文档中返回值包括“附件存储路径”，实际上没返回。 | 2015-10-12 | 胡艳兵 | 1.界面上的用款日期我会让UI删掉2.经测试查看流程详情接口的返回数据中包括了附件存储路径 | 2015-10-12
5 | 完了 | 高 | 工作审批-报销-报销详细 | 周淼 | “转批”按钮被点击后应该如何处理？ | 2015-10-12 | 胡艳兵 | 点击转发后应该有一个选择用户的界面（也就是转发给谁来处理），然后按照接口文档传递相关参数 | 2015-10-12
6 | 完了 | 高 | 工作审批-报销-报销详细 | 周淼 | 如何取得登陆者的审批节点ID？ | 2015-10-13 | 胡艳兵 | 查找返回的processNodeList结果集中的processNodeStatus = 2的审批节点的处理人是否是当前登录用户ID | 2015-10-13
7 | 完了 | 高 | 工作审批-报销-报销详细 | 周淼 | 如何判断登陆者是否有权审批流程？ | 2015-10-13 | 胡艳兵 | API13.5中追加“当前审批者”字段。 | 2015-10-13
8 | 完了 | 高 | 工作审批-报销-报销详细 | 周淼 | 13.4接口，检索条件的 开始日期和结束日期 选择后，对检索结果没有影响 | 2015-10-15 | 胡艳兵 | 已解决 | 2015-10-15
9 | 新規 | 高 | 工作日志 > 我的日志 | 周淼 | 目前是以日历方式显示日报，周报和月报如何显示？ | 2015-10-15 | 胡艳兵 | 周报、月报都显示在日历上,周报显示在周报结束日期的日历单元格上,月报显示在每月最后一天的日历单元格上 | 2015-10-15
10 | 新規 | 高 | 工作日志 > 我的日志 | 周淼 | 2.7工作报告查阅接口 被调用后，该条日报信息丢失。 （2.8工作报告查询接口，查询不出该数据。） 举例 ： 1.调用2.8工作报告查询接口可以返回某日的日报。 2.调用2.7 查看该日报明细 3.再次调用2.8 则无法返回该日报。 | 2015-10-15 | 胡艳兵 | {"queryEnd":"100","queryStart":"1","userId":"9642","command":"queryWorkReport"}我根据上面的查询条件可以将此用户被查阅的工作日志查询出来，请贴出查询条件 | 2015-10-15
11 | 新規 | 高 | 工作日志 > 我的日志 | 周淼 | 2.11查看工作报告详情 endDate String 工作报告结束日期 时间格式: yyyy-MM-dd 周报时，该字段没有正常返回（返回空） | 2015-10-16 | 胡艳兵 | 已解决 | 2015-10-19
12 | 新規 | 高 | 消息 | 周淼 | 14.4查询消息列表 返回的Messagecount 不是所有符合条件的记录数，而是当前返回的记录数。 | 2015-10-17 | 胡艳兵 | 已解决 | 2015-10-19
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42